## Risks_initial
Risk index
ID | Rank index | Ranking | State | Actual | Initial | Probability | Impact | Trigger event | Risk/ Opportunity description | Response plan | Contingency plan | Remarks/ Current activities | Owner | Risk or opportunity | Response strategy | Category
1 |  |  | Offen | 9 |  | 3 | 3 | Hosting | IF: Hosting über Cloudanbiter nicht möglich THEN: Website nicht erreichbar CAUSING: Verschiebung im Zeitplan | neuen Cloudanbieter suchen. /Server mieten | Gründliche Recherche und Auswahl eines Anbieters |  | Marcel | Risiko | lindern | Zeit
2 |  |  | Offen | 10 |  | 2 | 5 | Zeitplan | IF:Zeitplan kann nicht eingehalten werden THEN: Abgabe kann nicht eingehalten werden CAUSING: schlechte Note | Priorisierung einzelner Tasks / Umverteilung der Resourcen | zusätzliche Beachtung von anderen zeitlichen Einflüssen |  | Thomas | Risiko | lindern | Umfang
3 |  |  | Offen | 3 |  | 1 | 3 | Kompatibilität frameworks | IF: Frameworks nicht kompatibel THEN: keine Kommunikation zwischen Front- Backend CAUSING: Webb-App funktioniert nicht | neue Frameworks auswählen | Gründliche Recherche und Auswahl eines Frameworks |  | Niklas | Risiko | lindern | Qualität
4 |  |  | Offen | 12 |  | 3 | 4 | Kosten | IF: Kosten des Projekts werden zu hoch THEN: Projekt kann nicht fertiggestellt werden | Kosten minimieren | Gründliche Recherche und Auswahl der Projektkomponenten |  | Michael | Risiko | lindern | Kosten
5 |  |  | Offen | 3 |  | 1 | 3 | Ausfall durch Krankheit | IF: entwickler krank THEN: kann seine Arbeit nicht vortsetzen CAUSING: Verschiebung des Zeitplans | andere Entwickler müssen Arbeit übernehmen | Puffer einplanen |  | Marcel | Risiko | aufteilen | Resourcen

## Risks_actual
ID | Rank index | Ranking | State | Actual | Initial | Probability | Impact | Trigger event | Risk/ Opportunity description | Response plan | Contingency plan | Remarks/ Current activities | Owner | Risk or opportunity | Response strategy | Category
1 |  |  | geschlossen |  | 9 | 3 | 3 | Hosting | IF: Hosting über Cloudanbiter nicht möglich THEN: Website nicht erreichbar CAUSING: Verschiebung im Zeitplan | neuen Cloudanbieter suchen. /Server mieten | Gründliche Recherche und Auswahl eines Anbieters | Server gemietet | Marcel | Risiko | lindern | Zeit
2 |  |  | Offen | 10 | 10 | 2 | 5 | Zeitplan | IF:Zeitplan kann nicht eingehalten werden THEN: Abgabe kann nicht eingehalten werden CAUSING: schlechte Note | Priorisierung einzelner Tasks / Umverteilung der Resourcen | zusätzliche Beachtung von anderen zeitlichen Einflüssen |  | Thomas | Risiko | lindern | Umfang
3 |  |  | geschlossen |  | 3 | 1 | 3 | Kompatibilität frameworks | IF: Frameworks nicht kompatibel THEN: keine Kommunikation zwischen Front- Backend CAUSING: Webb-App funktioniert nicht | neue Frameworks auswählen | Gründliche Recherche und Auswahl eines Frameworks | risiko nicht eingetreten | Niklas | Risiko | lindern | Qualität
4 |  |  | Offen | 6 | 12 | 2 | 3 | Kosten | IF: Kosten des Projekts werden zu hoch THEN: Projekt kann nicht fertiggestellt werden | Kosten minimieren | Gründliche Recherche und Auswahl der Projektkomponenten | kosten durch Hosting wurden abgedeckt (Niklas <3) | Michael | Risiko | lindern | Kosten
5 |  |  | Offen | 3 | 3 | 1 | 3 | Ausfall durch Krankheit | IF: entwickler krank THEN: kann seine Arbeit nicht vortsetzen CAUSING: Verschiebung des Zeitplans | andere Entwickler müssen Arbeit übernehmen | Puffer einplanen |  | Marcel | Risiko | aufteilen | Resourcen
6 |  |  | Offen | 6 |  | 2 | 3 | Ausfall des gemieteten Servers (temporär) | IF: Server fällt aus THEN: Web-App nicht erreichbar | Kontakt zum Support aufnehmen | Zuverlässigen Hostinganbieter auswählen | Wartungsarbeiten am 28.02.2024 | Thomas | Risiko | akzeptieren | Resourcen
7 |  |  | Offen | 4 |  | 1 | 4 | Ausfall des gemieteten Servers (dauerhaft) | IF: Server fällt aus THEN: Web-App nicht erreichbar | Kontakt zum Support aufnehmen + neuen Anbieter suchen | Zuverlässigen Hostinganbieter auswählen |  | Niklas | Risiko | lindern | Resourcen
8 |  |  | Offen | 3 |  | 3 | 1 | Unterricht fällt aus | IF: unterricht fällt aus THEN: mehr Zeit für Projekt CAUSING: Entwickler können weiter arbeiten |  |  |  | Michael | Möglichkeit | akzeptieren | Zeit

## DoNotChange
Offen | 1 | Risiko | abwenden | Umfang
geschlossen | 2 | Möglichkeit | aufteilen | Resourcen
| 3 |  | akzeptieren | Qualität
| 4 |  | lindern | Kosten
| 5 |  |  | Zeit